Zarządzanie projektem programistycznym w środowisku CASE

Wprowadzenie (na podstawie  MS Project)

Zarządzanie projektem jest procesem planowania, organizacji oraz zarządzania zadaniami i zasobami w celu osiągnięcia założonego celu w ramach ograniczeń czasu, zasobów lub kosztu.

Zarządzanie projektem obejmuje trzy fazy:

## 1) Budowanie planu projektu

Po zdefiniowaniu celów projektu i jego głównych faz,  należy przystąpić do tworzenia planu:

- wprowadzić i uporządkować listę zadań, które mają być wykonane wraz z czasem trwania każdego zadania oaz zależnościami miedzy zadaniami

- dodać do planu zasoby: ludzi, sprzęt i materiały, a także stosowne koszty.

- przydzielić te zasoby do zadań.

Korzystając z tych informacji, tworzy się harmonogram, który można weryfikować.

Wprowadzając informacje, można skorzystać z takich funkcji, jak:

- Niestandardowe kody konspektu, aby utworzyć strukturę konspektu z kodami niestandardowymi, które odpowiadają kodom struktury podziału pracy (SPP) danej firmy.

- Daty terminów ostatecznych, aby ustawić daty, do których zadania powinny się zakończyć.

- Kalendarze zadań, aby ułożyć harmonogram, zgodnie z którym można lub nie można pracować nad zadaniami, na przykład w związku z przerwą w działaniu sprzętu.

- Zasoby materiałowe, aby obliczyć koszt materiałów i innych elementów zużywalnych

## 2) Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem to kolejny krok po zbudowaniu jego planu. Przeglądając od czasu do czasu i analizując projekt oraz jego postępy, można dokonywać niezbędnych zmian, aby trzymać się wytyczonego kierunku i nie przekraczać budżetu.

Do zarządzania projektem można użyć następujących funkcji:

- Pól niestandardowych, do identyfikacji konkretnych informacji w polach.

- Widoków i tabel, aby wyświetlać ściśle określone informacje.

- Filtrów i grup, aby skoncentrować się na informacjach wymagających uwagi.

- Udoskonaleń Diagramu sieciowego nazywanego Wykresem PERT.

## 3) Przekazywanie innym osobom informacji o projekcie

Do przekazywania informacji o projekcie (udziałowcom lub osobom, którym przydzielono pracę) można skorzystać z takich funkcji jak:

- Drukowanie i raportowanie, aby przedstawić innym informacje o projekcie na papierze.

- Publikowanie w formacie HTML lub zapisywanie planu projektu na serwerze sieci Web, aby dać innym dostęp do informacji o projekcie w witrynie sieci Web.

- Program Microsoft Project Central lub grupy robocze, aby używać programu Microsoft Project Central zainstalowanego w firmowej sieci intranet lub w Internecie albo systemu poczty e-mail w celu przekazywania innym informacji o projekcie.

- Integracja z programem Microsoft Outlook, aby inne osoby przeglądały zadania na swoich listach zadań programu Outlook

4) Uzyskiwanie pomocy podczas pracy

# Podstawowe pojęcia

Trójkąt projektu

- Czas: Czas potrzebny do wykonania projektu, odzwierciedlony w harmonogramie projektu.

- Pieniądze: Budżet projektu oparty na koszcie zasobów: ludzi, sprzętu i materiałów wymaganych do realizacji zadań

- Zakres: Cele i zadania projektu oraz praca wymagana do ich wykonania.

Korekta jednego z tych elementów wpływa na pozostałe dwa. Mimo że wszystkie trzy są ważne, zwykle jeden z wymienionych elementów będzie miał największy wpływ na projekt.

# Baza danych

- przechowuje szczegóły dotyczące projektu do obliczania i obsługi harmonogramu, kosztówi innych elementów projektu.

- utrzymuje informacje wprowadzone i informacje obliczone w polach zawierających określone typy informacji, takie jak nazwy lub czasy trwania zadań

- umożliwia przeglądanie żądanych danych jako:

- Widoki prezentują podzbiór informacji o projekcie w łatwym do interpretacji formacie:	Wykresy oraz grafy prezentują informację w sposób graficzny (wykres Gantta, diagram sieciowy, wykres zasobów i kalendarz są wykresami lub grafami)

Arkusze przedstawiają informację w wierszach i kolumnach. Każdy wiersz zawiera informacje o konkretnym zadaniu lub zasobie. Każda kolumna zawiera pole, w którym można wprowadzić specyficzne informacje o zadaniach lub zasobach.

Formularze reprezentują informacje w postaci przypominającej formularz papierowy. Na formularzach przedstawiane są w danej chwili informacje dotyczące tylko jednego zadania lub zasobu.

- Tabele definiują wyświetlane kolumny (uściślają informacje)

- Filtry skupiają się na określonych zadaniach lub zasobach (uściślają informacje)

Sporządzanie harmonogramu

W harmonogramie rozpoczęcie i zakończenie zadania wynika z wielu czynników:

współzależności zadań, ograniczenia i przerwy, takie jak wakacje czy urlopy.

Każde zadanie jest planowane , używając wzoru

czas trwania=praca/nakład pracy zasobu,

gdzie: Czas trwania jest rzeczywistą wielkością czasu, który upływa zanim zadanie jest wykonane.

Praca jest nakładem pracy wymaganym w danym przedziale czasu do wykonania zadania

Nakład pracy zasobu jest wielkością nakładu pracy zasobów przydzielonych do zadania i ich alokacją

Przykład

- Trzej malarze pracują nad zadaniem przez dwa dni przy nakładzie pracy 8 godzin dziennie, praca każdego zasobu wynosi 16 godzin: (2 dni * 8 godzin).

- Całkowity nakład pracy zasobów wynosi 24 godziny dziennie: (3 malarzy * 8 godzin).

- Całkowita praca w zadaniu wynosi 48 godzin: (2 dni * 8 godzin * 3 malarzy).

- Czas trwania zadania wynosi 2 dni: 48 godzin / (3 malarzy * 8 godzin).

Współzależności zadań

Metody planowania:

- Metoda ścieżki krytycznej CPM (Critical Path Method) opiera się na zależnościach pomiędzy poszczególnymi etapami projektu i przewidywania czasu ich trwania. Wyznacza się czas trwania całego projektu i jednocześnie łączny czas tych etapów, których przebieg jest krytyczny dla realizacji całego zadania. Łączny czas trwania etapów krytycznych jest ścieżką krytyczną.

- Metoda PERT (Program Evaluatrion and Review Technique) jest systemem planowania kolejnych działań, gdzie przewidywany jest czas trwania opiera się na metodach statystycznych – jest używany w ograniczonym zakresie do wizualizacji zależności między zadaniami

- Schemat Gantta jest systemem graficznym do przedstawiania kolejnych działań na osi czasowej, ukazujących następstwo poszczególnych etapów

Budowanie planu projektu – tworzenie listy zadań z podaniem zależności między nimi i czasu ich trwania

Lista zadań i podzadań wraz z zależnościami między zadaniami

# Wykres Gantta

Zadania zależne ZR –75% - tabela zadań

Zadania zależne ZR –75% - wykres Gantta

# Punkty kontrolne

# Ścieżka krytyczna

# Wykres PERT

Budowa planu  -przydział zasobów do zadań, użycie kalendarzy i zasobów

Kalendarz bazowy

Kalendarz zasobów

Tworzenie zasobów

Przypisywanie zasobów do zadań

Przypisywanie zasobów do zadania

Formularz projektu

Budowa planu - koszty projektu

Koszty zasobów

Koszt zadania

Zarządzanie projektem - rozwiązywanie konfliktów przypisanie zasobów –przeciążenia zasobów

Zarządzanie projektem  - prezentacja projektu